## Plano de Ação
Nome projeto: | IDonor
Responsável: | Laura Macêdo
Objetivo: | Um aplicativo para cadastrar usuarios doadores de sangue e pacientes que necessitem de transfusão sanguinea
Período: | 9 meses
Etapa | 5W | [7 empty] | 2H
| O quê? (What) | Por quê? (Why) | Onde? (Where) | Quem? (Who) | Quando? (When) |  |  |  | Como? (How) | Quanto? (How much)
[5 empty] | Início | Prazo (em dias) | Fim planejado | Fim real
1 | Identidade visual (logo e cores) | Uma interface bem projetada é a principal responsável pela manutenção de um usuário em navegação em um site ou aplicativo. | Iremos utilizar a ferramenta photoshop para fazer a logo e a paleta do adobe. | Laura Macêdo | 2022-05-18 | 7 | 2022-05-25 |  | Utilizando a ferramenta de criação visual e os princípios de design. | 17,85625 por hora
2 | Casos de Uso | Identificar as funcionalidades do aplicativo baseado na necessidade do cliente | Lucidchart. | Toda equipe | 2022-06-05 | 1 | 2022-06-06 |  | Analisando a proposta do aplicativo para criar o diagrama contendo as entidades e os relacionamentos entre elas
3 | Diagrama de Classe | Porque a o Diagrama de Classe vai servir para estabelecermos previamente a relação das classes, seus métodos e atributos. Nos guiando na hora de programarmos | Lucidchart. | Marcos Vinícius | 2022-06-07 | 2 | 2022-06-09 |  | A partir dos Casos de Uso criaremos um diagrama para identificar as classes, atributos e métodos
4 | Diagrama ER | Para montar o nosso banco de dados. | Lucidchart. | Toda equipe | 2022-06-10 | 2 | 2022-06-12 |  | A partir dos Casos de Uso criaremos um diagrama para definir os bancos de dados.
5 | Prototipação | Para se ter uma base do que implemetar na interface do aplicativo. | Figma. | Laura Macêdo | 2022-06-13 | 14 | 2022-06-27 |  | Utilizando o Figma para criar o modelo visual do aplicativo
6 | Interface | Porque uma interface bem projetada é a principal responsável pela manutenção de um usuário em navegação em um site ou aplicativo. | Visual Studio Code | Toda equipe | 2022-06-28 | 30 | 2022-07-28 |  | Utilizando o prótipo como base para criar o frontend do site | 32,65 por hora
7 | Programação | Para darmos vida para os casos de uso. | Visual Studio Code | Toda equipe | 2022-07-29 | 30 | 2022-08-28 |  | Utilizando os frameworks React e Node que são baseados em JavaScript | 25,70625 por hora
8 | Teste | Porque o teste, que se baseia em utilizar o aplicativo, vai servir para ver se o aplicativo está apto para uso. Caso não esteja, melhorias vão ser feitas. | Visual Studio Code | Equipe e pessoas selecionadas. | 2022-08-29 | 14 | 2022-09-12 |  | Convocando pessoas além da equipe do projeto e instituições hospitalares para testarem o aplicativo
9 | Publicação | Para a conclusão e monetização do projeto. |  | Sales | 2022-09-13 | 1 | 2022-09-14
10 | [6 empty] | 0
Formulas:
Fim planejado = [Quando? (When)]+[Prazo (em dias)]